## Hoja2
TRIMESTRES | ACTIVIDAD A REALIZAR |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | DURACION EN DIAS | FECHA FIN | Estado
I | Nombre proyecto - Objetivo general - Objetivos especí­ficos - Planteamiento del problema y pregunta problema - Alcance del proyecto - Justificación |  |  |  | 0 |  | TRUE
I | Mapa de procesos que implica el sistema de información (BPMN) |  |  |  | 0 |  | TRUE
I | Técnicas de recolección de información (Si aplica, dependiendo de la técnica a usar). |  |  |  | 0 |  | TRUE
I | Requerimientos funcionales y no funcionales usando el estándar IEEE Std 830-1998 |  |  |  | 0 |  | TRUE
I | En el proyecto se evidencia validación de requerimientos (Realización de un prototipo usando mockups) |  |  |  | 0 |  | TRUE
I | En el proyecto se evidencia el uso de sistemas de control de versiones (Opcional) |  |  |  | 0 |  | TRUE
II | fichas técnicas, estimación de costos de software-hardware, análisis comparativo de proveedores considerando costos, cantidad y especificaciones técnicas |  |  |  | 0 |  | TRUE
II | Diagrama de casos de uso y documentación de casos de uso (formato de casos de uso extendido) |  |  |  | 0 |  | TRUE
II | En el proyecto se evidencia el modelo entidad relación notación crows foot |  |  |  | 0 |  | TRUE
II | En el proyecto se evidencia la normalización del modelo relaciónal, identificando las 3FN |  |  |  | 0 |  | TRUE
II | En el proyecto se evidencia el diccionario de datos |  |  |  | 0 |  | TRUE
II | Diagrama de clases del proyecto donde se ven las clases y relaciones usando el estándar UML 2.4.1 o superior |  |  |  | 0 |  | TRUE
II | En el proyecto se evidencia la realización del diagrama de despliegue |  |  |  | 0 |  | TRUE
II | En el proyecto se evidencia el uso de sistemas de control de versiones (Opcional) |  |  |  | 0 |  | TRUE
III | En el proyecto evidencia la construcción de la base de datos usando sentencias DDL (SQL) |  |  |  | 0 |  | TRUE
III | En el proyecto se evidencia el uso de la base de datos a través de sentencias DML (SQL) |  |  |  | 0 |  | TRUE
III | Dentro del esquema de seguridad de la Base de Datos se observa que el password o contraseñas contemplan encriptación de datos. |  |  |  | 0 |  | TRUE
III | Se evidencia en el proyecto la realizacian del FrontEnd Funcional (codificación), utilizando Framework como Bootstrap, Materialize, etc. |  |  |  | 0 |  | TRUE
III | Elaborar el prototipo navegable del software (Html - CSS) |  |  |  | 0 |  | TRUE
III | En el proyecto se evidencia el uso de sistemas de control de versiones (Opcional) |  |  |  | 0 |  | TRUE
IV | En el proyecto se evidencia la implementación de la API REST agregando seguridad. |  | Alejandro Pulido | 2024-10-15 | 5 | 2024-10-20 | FALSE
IV | En el proyecto se evidencia el CRUD de usuarios en API REST |  | Lilley Caicedo | 2024-10-21 | 5 | 2024-10-26 | FALSE
IV | En el proyecto se evidencia el CRUD de productos en API REST |  | Nayarit Gutierrez | 2024-10-28 | 5 | 2024-11-02 | FALSE
IV | En el proyecto se evidencia que el front end web consuma la API REST |  | Angel Puentes | 2024-11-04 | 5 | 2024-11-09 | FALSE
IV | En el proyecto se evidencia el uso de sistemas de control de versiones. |  | Todos | 2024-11-11 | 5 | 2024-11-16 | FALSE
V | En el proyecto se evidencia el desarrollo de la codificación al 100% |  |  |  | 0 |  | FALSE
V | En el proyecto se evidencia el consumo de la API Rest con aplicaciones móviles. |  |  |  | 0 |  | FALSE
V | En el proyecto se evidencia la implementación de la API REST documentada (swagger u otra herramienta). |  |  |  | 0 |  | FALSE
V | En el proyecto móvil se evidencia la aplicación de una metodología ágil. (Historias de Usuario, roles, sprints, Backlog, etc) |  |  |  | 0 |  | FALSE
VI | En el proyecto se evidencia que se haya usado alguna técnica de pruebas de software. |  |  |  | 0 |  | FALSE
VI | En el proyecto se evidencia un plan de instalación, plan de respaldo, plan de migración y capacitación. |  |  |  | 0 |  | FALSE
VI | En el proyecto se evidencia algún modelo de calidad. |  |  |  | 0 |  | FALSE
VI | En el proyecto se evidencian manuales de instalación, técnico y de usuario. |  |  |  | 0 |  | FALSE
VI | En el proyecto se evidencia el despliegue del aplicativo según el diseño de la arquitectura en UML (Diagrama de despliegue o Diagrama de arquitectura de nube). |  |  |  | 0 |  | FALSE
VI | En el proyecto se evidencia el uso de sistemas de control de versiones. |  |  |  | 0 |  | FALSE
4 TRIMESTRE
FALTANTES III TRIMESTRE | TAREAS | RESPONSABLE | FECHA INICIO | DÍAS | FECHA FIN | Estado
| Ticket de salida y detalle de salida | Lilley Caicedo | 2024-10-07 | 4 | 2024-10-11 | TRUE
| Ticket de entrada y detalle de entrada | Alejandro Pulido | 2024-10-09 | 5 | 2024-10-14 | TRUE
| Recuperar Contraseña | Nayarit Gutierrez | 2024-10-07 | 7 | 2024-10-14 | TRUE
| Documentación, mockup | Angel Puentes | 2024-10-09 | 1 | 2024-10-10 | TRUE
| Boton Categoria | Nayarit Gutierrez | 2024-10-09 | 1 | 2024-10-10 | TRUE
| Boton Marca | Alejandro Pulido | 2024-10-09 | 1 | 2024-10-10 | TRUE
| Boton Talla | Lilley Caicedo | 2024-10-09 | 1 | 2024-10-10 | TRUE
Estregables SEMANA del 14 al 20 de octubre | TAREAS | RESPONSABLE | FECHA INICIO | DÍAS | FECHA FIN | Estado
| Comprar via Correo Electronico | Alejandro Pulido | 2024-10-16 | 4 | 2024-10-20 | FALSE
| Apii Contactenos | Angel Puentes | 2024-10-16 | 4 | 2024-10-20 | TRUE
| Registrate para compra | Nayarit Gutierrez | 2024-10-16 | 4 | 2024-10-20 | TRUE
| Busqueda de productos por codigo | Lilley Caicedo | 2024-10-16 | 2 | 2024-10-18 | TRUE
Estregables SEMANA del 21 al 25 de octubre | TAREAS | RESPONSABLE | FECHA INICIO | DÍAS | FECHA FIN | Estado
| Carrito conectado a Correo Electronico | Alejandro Pulido | 2024-10-21 | 4 | 2024-10-25 | FALSE
| Red Social Instragram | Lilley Caicedo | 2024-10-21 | 4 | 2024-10-25 | TRUE
| Terminar el registro | Nayarit Glet | 2024-10-21 | 4 | 2024-10-25 | TRUE
| Agregar imagen a productos | Angel Puentes | 2024-10-21 | 4 | 2024-10-25 | TRUE
Estregables SEMANA del 5 al 8 de noviembre | TAREAS (observaciones del proyecto) | RESPONSABLE | FECHA INICIO | DÍAS | FECHA FIN | Estado
| Limite de registro de telefono (10 caracteres) | Alejandro Pulido | 2024-11-05 | 3 | 2024-11-08 | TRUE
| Delimitar lista despegable de usuario (No puede estar agotado) | Angel Puentes | 2024-11-05 | 3 | 2024-11-08 | TRUE
| Pie de página fijo, fuera del body | Angel Puentes | 2024-11-05 | 3 | 2024-11-08 | TRUE
| Cambiar nombre de inventario por Adminitración de usuarios | Lilley Caicedo | 2024-11-05 | 3 | 2024-11-08 | TRUE
| Alerta al agregar un nuevo producto | Nayarit Gutierrez | 2024-11-05 | 3 | 2024-11-08 | TRUE
Estregables SEMANA del 12 al 15 de noviembre | TAREAS | RESPONSABLE | FECHA INICIO | DÍAS | FECHA FIN | Estado
| Interfaz del catalogo | Alejandro Pulido | 2024-11-12 | 3 | 2024-11-15 | TRUE
| conexión de catalogo con WhatsApp | Lilley Ciacedo | 2024-11-12 | 3 | 2024-11-15 | TRUE
| Mockups | Nayarit Gutierrez | 2024-11-12 | 3 | 2024-11-15 | TRUE
| Selección de imagen con catalogo | Angel Puentes | 2024-11-12 | 3 | 2024-11-15 | TRUE
5 TRIMESTRE
Estregables SEMANA del 02 al 16 de Febrero | TAREAS | RESPONSABLE | FECHA INICIO | DÍAS | FECHA FIN | Estado
| Laravel Usuarios | Nayarit | 2025-02-12 | 4 | 2025-02-16 | FALSE
| Laravel Entrada y Salida | Alejandro y Lilley | 2025-02-12 | 4 | 2025-02-16 | FALSE
| Validación de campos en laravel | Daniel | 2025-02-12 | 4 | 2025-02-16 | FALSE
| Documentación | Lilley y Daniel | 2025-02-12 | 4 | 2025-02-16 | FALSE